E – inkubator Pleternica

Prosinac 2025.

Plan rada E-inkubatora Pleternica za razbolje 2026.- 2029.

Sadržaj:

- O E-inkubatoru

- Usluge poduzetnicima u sklopu E-inkubatora

- Plan i program rada za razdoblje 2026.-2029. godinu

- Opis aktivnosti, obrazloženje i plan za razdoblje 2026. -2029.

- O E-inkubatoru

E-inkubator osnovan je 2022. godine od strane Grada Pleternice s ciljem pružanja institucionalne i savjetodavne podrške za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Četvrta je poduzetničko – potporna institucija na području Grada Pleternice namijenjena poduzetnicima početnicima koji obavljaju neku od djelatnosti iz područja IT sektora.

Princip rada u E-inkubatoru temelji se na aktivnostima koje će poduzetnicima omogućiti da uz što manje troškove i na jednom mjestu pronađu sve informacije koje su im potrebne za početak i razvoj poslovanja, a u cilju poticanja gospodarskog razvoja malog i srednjeg poduzetništva što dovodi do stvaranja kvalitetne poduzetničke klime, novih tvrtki i otvaranja novih radnih mjesta.

CILJANA SKUPINA PROJEKTA

Ciljana skupina su postojeći i budući poduzetnici te IT tvrtke.

OPĆI CILJ

Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva, razvoju novih tvrtki te otvaranju novih radnih mjesta.

SPECIFIČNI CILJ

Stvoriti kvalitetnu poduzetničku infrastrukturu te razvoj novih usluga za postojeće i buduće poduzetnike.

- Usluge poduzetnicima u sklopu 
E-inkubatora

| Najam poduzetničkih ureda | U sklopu E-inkubatora poduzetnicima je ponuđen najam ureda po tržišnim cijenama te uz sufinanciranje Grada Pleternice, kroz prve godine poslovanja poduzetnika početnika. |
| --- | --- |
| Najam video-konferencijske dvorane | U sklopu E-inkubatora moguć je najam dvije video-konferencije dvorane opremljene vrhunskom video-konferencijskom tehnologijom, prezentacijskim setovima, IT opremom te telefonskim i internetskim linijama. Uz kapacitet šest i šesnaest osoba, dvorane su pogodne za sastanke, konferencije, seminare ili edukacije. |
| Najam box ureda | Box uredi namijenjeni su poduzetnicima kojima poslovni prostor nije potreban svakodnevno te virtualnim stanarima. U četiri potpuno IT opremljena box ureda unutar E-inkubatora, poduzetnici mogu nesmetano obavljati poslovanje u skladu sa svojim potrebama. |
| Usluge virtualne recepcije | Svim poduzetnicima omogućeno je korištenje usluga virtualne recepcije čime im se olakšava i pojeftinjuje poslovanje. Cilj je povećanje vidljivosti poduzetnika, pripomoć u promociji i međusobno umrežavanje radi suradnje i zajedničkih budućih investicija. |
| Knjigovodstvene usluge-savjetovanje | Informiranje o promjenama Zakona o računovodstvu i savjetovanje u slučaju samostalnog vođenja poslovnih knjiga za poduzeća, obrte, samostalna zanimanja i neprofitne organizacije. |
| Savjetodavne usluge | Na raspolaganju su usluge savjetovanja poduzetnika u fazi start-upa gdje poduzetnici mogu dobiti informacije o mogućem pravnom obliku posla, savjetovanje o izboru pravnog oblika, mogućnostima kreditiranja, korištenju bespovratnih sredstava, pomoć pri prijavama za natječaja usmjerene poduzetnicima, kao i pomoć pri pronalaženju odgovora na pitanja u ostalim fazama razvoja poslovanja. |

PRIORITETNE AKTIVNOSTI E-INKUBATORA

- inkubacija poduzetnika početnika s naglaskom na IT sektor

- podrška start -upovima u razvoju poslovanja

- podrška malim i srednjim poduzetnicima

- povećanje broja radnih mjesta

- Plan i program rada za razdoblje 2026.-2029. godinu

E-inkubator u planiranom razdoblju od 2026. do 2029. godine nastavlja intenzivno obavljanje aktivnosti usmjerene prema razvoju poduzetništva. Aktivnosti će se provoditi u svrhu podrške pri obavljanju redovnog poslovanja postojećim i budućim poduzetnicima te poticanje investitorskih ulaganja na području Grada Pleternice, a sve s naglaskom na inovativnost i informacijske tehnologije.

Aktivnosti koje se planiraju provesti u razdoblju 2026.-2029. su u skladu s redovnim uslugama koje se provode u sklopu E-inkubatora:

- Inkubacija poduzetnika početnika s naglaskom na IT sektor

- Informiranje i savjetovanje poduzetnika kroz individualna savjetovanja u svezi s pokretanjem poslovanja, prijave na natječaje i ostalo

- Najam box ureda i video-konferencijskih dvorana

- Promocija E-inkubatora i stanara

- Ostale usluge koje potiču razvoj poduzetništva i gospodarstva

- Opis aktivnosti, obrazloženje i plan za razdoblje 2026.-2029.

1. Inkubacija poduzetnika početnika s naglaskom na IT sektor

Polazišna aktivnost je osiguravanje prostora poduzetnicima unutar prostora E-inkubatora, odnosno najam 417 m2 neto površine prostornih kapaciteta poduzetnicima početnicima i IT tvrtkama. Rezultat aktivnosti je rješavanje problema prostornih kapaciteta te olakšan razvoj radi uštede sredstava i njihovu prenamjenu u druga područja poslovanja. Ciljana skupina su već navedeni postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici koji obavljaju neku od djelatnosti iz područja IT sektora. Osim osiguravanja poslovnog ureda, inkubacijom će se obuhvatiti i slijedeće aktivnosti:

- inkubacija i mentorstvo poduzetnicima

- pomoć pri razvoju poduzeća i kreiranju marketinga tvrtke

- besplatna promocija stanara na internetskim stranicama E-inkubatora i video zidu

- informiranje o zakonskim propisima i njihovim promjenama

- pomoći pri prijavi na natječaje usmjerene prema poduzetnicima

- pomoć pri pripremi video-konferencijskih dvorana za sastanke i konferencije

- pružanje usluge recepcije, primitak pošte i klijenata

INDIKATORI:

| Naziv usluge | Planirani broj usluga za ostvariti u razdoblju 2026. -2029. |
| --- | --- |
| Usluge inkubacije poduzetnika (iskazano u broju subjekata) | 10 |
| Savjetodavne usluge stanarima (iskazano u satima) | 800 |
| Usluge recepcije, primitak klijenata, pošte, pripreme konferencijske dvorane (iskazano u satima) | 100 |
| Knjigovodstvene usluge - savjetovanje (iskazano u broju korisnika) | 4 |

2. Informiranje i savjetovanje poduzetnika kroz individualna savjetovanja u svezi s pokretanjem poslovanja, prijave na natječaj i ostalo

Osim stanarima, poduzetničko – potporna institucija E-inkubator nudi niz besplatnih usluga i svim poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Pleternice, a sve u cilju jačanja cijelog gospodarstva Grada Pleternice. Savjetovanje provodi Poduzetnički centar Pleternica.

Svim poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Pleternice u sklopu E-inkubatora ponuđeno je i besplatno savjetovanje pri pokretanju poslovanja, ali i u svim fazama poslovanja.

U suradnji s ostalim poduzetničko – potpornim institucijama Grada Pleternice kroz promatrane aktivnosti stvara se još povoljnija poduzetnička klima i privlači investitore da ulože svoja sredstva.

INDIKATORI:

Naziv usluge; Planirani broj usluga za ostvariti u razdoblju 2026. -2029.. Savjetovanje vanjskih poduzetnika (iskazano u satima); 100.

3. Najam box ureda i video-konferencijskih dvorana

Unutar E-inkubatora na raspolaganju je četiri u potpunosti opremljena box ureda namijenjena virtualnim stanarima za besplatno povremeno korištenje. Svi ostali poduzetnici koji nisu registrirani u E-inkubatoru imaju mogućnost dnevnog najma box ureda uz naplatu prema cjeniku E-inkubatora.

Na najam su ponuđene i dvije video-konferencijske  dvorane uz kompletan namještaj, opremljene video-konferencijskom tehnologijom, prezentacijskim setovima, telefonskim i internetskim linijama. Osiguran je pristup brzom internetu za nesmetano obavljanje online sastanaka. Prednost pri najmu video-konferencijskih dvorana imaju korisnici infrastrukture, a svi ostali moći će rezervirati dvorane uz naplatu prema cjeniku E-inkubatora.

Pri najmu box ureda i video-konferencijskih dvorana na raspolaganju je stručna osoba za pomoć prilikom rukovanja s tehnologijom.

INDIKATORI:

| Naziv usluge | Planirani broj usluga za ostvariti u razdoblju 2026. -2029. |
| --- | --- |
| Najam box ureda (iskazano u danima) | 200 |
| Najam video-konferencijskih dvorana (iskazano u danima) | 80 |

4. Promocija E-inkubatora i stanara

Promocijom E-inkubatora nastojat će se upoznati javnost sa svim pogodnostima koje nudi uz stavljanje poveznice na Grad Pleternicu kao Grad povoljnog poslovnog okruženja.

Kontinuiranom promocijom kroz različite promocijske kanale nastojat će se informirati različite ciljne skupine d kojih je svaka na određeni način interesno povezana uz instituciju E-inkubatora.

Studente završnih godina informatičkih i ekonomskih fakulteta na području Republike Hrvatske informirat će se neposredno putem prezentacija i radionica provedenih na fakultetima.

Srednjim školama srodnih zanimanja bit će ponuđen stručni obilazak E-inkubatora i prezentacija usluga u prostorijama E-inkubatora. Prijedlog suradnje putem e-mail ponude.

Uz navedeno, kontinuirano će se provoditi i promocija putem sajmova, raznih tematskih događanja, internetske stranice E-inkubatora gdje će se izvještavati o aktivnostima samog E-inkubatora, ali i o novim stanarima  njihovim poslovanjima. Osim internetske stranice, stanari će biti promovirani i na video zidu koji se nalazi na Trgu bećarca. Kontinuirano će, u dogovoru sa stanarima biti izrađivane promotivne kampanje koje će se emitirati na video zidu.

INDIKATORI:

| Naziv usluge | Planirani broj usluga za ostvariti u razdoblje 2026. – 2029. |
| --- | --- |
| Promocija E-inkubatora putem e-maila, radionica i sajmova | 20 |
| Izrada promotivnih kampanja i prikaz na video zidu (broj kampanja) | 100 |

5. Ostale usluge koje potiču razvoj poduzetništva i gospodarstva

Kroz ostvarivanje kontakta sa stanarima, potencijalnim stanarima, gospodarskim, znanstvenim i razvojnim institucijama intenzivno će se raditi na razvoju gospodarstva Grada Pleternice, ali i gospodarstva čitave regije

Uz primarnu misiju uspostave i kontinuiranog unaprjeđenja rada E-inkubatora, kroz planirane aktivnosti ostvarit će se i niz indirektnih ciljeva u vidu poticaja rada i preusmjeravanja određenih odgovarajućih kontakta prema Poduzetničkom centru Pleternica, ruralnom inkubatoru PLINK i Poduzetničkoj zoni Pleternica.

Nakon provedbe planiranih aktivnosti rada E-inkubatora u razdoblju 2026.-2029. godine Grad Pleternica postat će važno informatičko središte.

E –INKUBATOR PLETERNICA

Grad Pleternica